## Gantt-diagram
| Étel | [6 empty] | Mindenki | [6 empty] | Varga Csanád Sándor | [7 empty] | Rózsás Péter | [6 empty] | Mangó Ákos | [5 empty] | Sánta Krisztina | [6 empty] | Nacsa Gergő
| Gyakorlat: Csütörtök 14:00-15:00 |  | Projekt kezdete:
2024-09-16
[5 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2024-09-16 to 2024-12-08
| 1. Mérföldkő |  | 2024-09-27 | 2024-10-01
| 8.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2024-09-20 | 2024-10-01 | bar: 2024-10-04 to 2024-10-07
| 8.1.2. Bemutató elkészítése | Sánta Krisztina | 2024-10-05 | 2024-10-06
| 2. Mérföldkő |  | 2024-10-10 | 2024-10-23
| 8.2.1. Use Case diagram | Rózsás Péter | 2024-10-13 | 2024-10-13 | bar: 2024-10-13
| 8.2.2. Class diagram | Sánta Krisztina | 2024-10-12 | 2024-10-13
| 8.2.3. Sequence diagram | Nacsa Gergő | 2024-10-11 | 2024-10-13 | bar: 2024-10-13
| 8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Varga Csanád | 2024-10-12 | 2024-10-13
| 8.2.5. Package diagram | Sánta Krisztina | 2024-10-18 | 2024-10-19 | bar: 2024-10-18 to 2024-10-19
| 8.2.6. Képernyőtervek | Mangó Ákos | 0204-10-11 | 2024-10-13 | bar: 2024-10-11 to 2024-10-13
| 8.2.7. Bemutató elkészítése | Rózsás Péter | 2024-10-17 | 2024-10-20 | bar: 2024-10-17; 2024-10-20
| 3. Mérföldkő |  | 2024-10-24 | 2024-11-13
1 | 8.3.1. Adatbázis a felhasználóknak | Varga Csanád | 2024-10-04 | 2024-10-11 | bar: 2024-10-04; 2024-10-11
| 8.3.2. Adatbázis az ételeknek és italoknak | Varga Csanád | 2024-10-04 | 2024-10-11 | bar: 2024-10-04; 2024-10-11
| 8.3.3. Adatbázis heti menüknek | Varga Csanád | 2024-10-04 | 2024-10-11 | bar: 2024-10-04; 2024-10-11
| 8.3.4. Adatbázis a foglalásoknak és asztaloknak | Varga Csanád | 2024-10-04 | 2024-10-11 | bar: 2024-10-04; 2024-10-11
| 8.3.5. Adatbázis a véleményeknek | Varga Csanád | 2024-10-04 | 2024-10-11 | bar: 2024-10-04; 2024-10-11
| 8.3.6. Regisztrációs oldal létrehozása | Nacsa Gergő | 2024-10-31 | 2024-11-03 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-03
| 8.3.7. Bejelentkezési oldal létrehozása | Nacsa Gergő | 2024-10-24 | 2024-10-27 | bar: 2024-10-25 to 2024-10-27
1 | 8.3.8. Asztalfoglalás oldal | Mangó Ákos | 2024-11-08 | 2024-11-10 | bar: 2024-11-08 to 2024-11-10
| 8.3.9. Asztalfoglalás oldal | Nacsa Gergő | 2024-11-08 | 2024-11-10 | bar: 2024-11-08 to 2024-11-10
| 8.3.10. Profil oldal létrehozása | Nacsa Gergő | 2024-11-07 | 2024-11-10 | bar: 2024-11-08 to 2024-11-10
| 8.3.11. Főoldal létrehozása | Mangó Ákos | 2024-10-25 | 2024-10-27 | bar: 2024-10-25 to 2024-10-27
| 8.3.12. Regisztráció háttérlogika kialakítása (CR) | Sánta Krisztina | 2024-11-01 | 2024-11-02 | bar: 2024-11-01 to 2024-11-02
| 8.3.13. Bejelentkezés háttérlogika kialakítása (R) | Sánta Krisztina | 2024-11-03 | 2024-11-04 | bar: 2024-11-03 to 2024-11-04
| 8.3.14. Profil oldal háttérlogika kialakítása | Rózsás Péter | 2024-10-24 | 2024-10-24 | bar: 2024-10-24
| 8.3.15. Asztalfoglalás háttérlogika kialakítása | Rózsás Péter | 2024-10-26 | 2024-10-27
| 8.3.16. Bejelentkezett felhasználókhoz kötött háttérlogika kialakítása | Rózsás Péter | 2024-10-28 | 2024-11-04 | bar: 2024-10-28; 2024-11-04
| 8.3.17. Foglalások kezeléséhez háttérlogika kialakítása | Rózsás Péter | 2024-11-02 | 2024-11-03
| 8.3.18. Regisztráció tesztelése | Varga Csanád | 2024-11-02 | 2024-11-02 | bar: 2024-11-02
| 8.3.19. Bejelentkezés tesztelése | Varga Csanád | 2024-11-02 | 2024-11-03
| 8.3.20. Profil oldal tesztelése | Sánta Krisztina | 2024-11-08 | 2024-11-08 | bar: 2024-11-08
| 8.3.21. Asztalfoglalás tesztelése | Sánta Krisztina | 2024-11-09 | 2024-11-10
| 8.3.22. Projekt kitelepítése éles környezetbe | Varga Csanád | 2024-10-09 | 2024-11-21 | bar: 2024-10-09; 2024-10-16; 2024-10-23; 2024-10-30; 2024-11-06; 2024-11-13; 2024-11-20
| 8.3.23. Admin jogosultsághoz profil oldal | Sánta Krisztina | 2024-10-08 | 2024-10-09 | bar: 2024-11-08 to 2024-11-09
| 4. Mérföldkő |  | 2024-11-14 | 2024-12-04
| 8.4.1. Elfelejtett jelszó visszaállítás és profil aktiválás | Varga Csanád | 2024-11-15 | 2024-11-16 | bar: 2024-11-15 to 2024-11-16
| 8.4.2. Étel, ital, menü megjelenítő oldal | Mangó Ákos | 2024-11-16 | 2024-11-17
| 8.4.3. Mobil nézet | Nacsa Gergő | 2024-11-16 | 2024-11-18
| 8.4.4. Mobil nézet | Mangó Ákos | 2024-11-16 | 2024-11-19 | bar: 2024-11-16 to 2024-11-18
| 8.4.5. Vélemények kezelésének háttérlogikája | Rózsás Péter | 2024-11-16 | 2024-11-17
| 8.4.6. Asztalfoglalás tesztelése | Sánta Krisztina | 2024-11-19 | 2024-11-19 | bar: 2024-11-19
| 8.4.7. Véleményírás tesztelése | Sánta Krisztina | 2024-11-18 | 2024-11-18 | bar: 2024-11-18
| 8.4.8. Jelszó visszaállítás és profil aktiválás tesztelése | Mangó Ákos | 2024-11-19 | 2024-11-19 | bar: 2024-11-19
| 8.4.9. Mobil nézet tesztelése | Sánta Krisztina | 2024-11-16 | 2024-11-16 | bar: 2024-11-16
| 8.4.10. Foglalások kezelésének tesztelése | Sánta Krisztina | 2024-11-17 | 2024-11-20 | bar: 2024-11-17 to 2024-11-18
| 8.4.11. Ételekhez köthető háttérlogika kialakítása | Sánta Krisztina | 2024-11-18 | 2024-11-19 | bar: 2024-11-18 to 2024-11-19
| 8.4.12. Prototípus kitelepítésének frissítése | Varga Csanád | 202-11-20 | 2024-11-20 | bar: 2024-11-20